Calendrier des rééquipements des sites de l'UHA et de l'Unistra

Fait ou en cours

Printemps 2016 : élaboration du CCTP

22/04/2016 -12h : Publication de l'offre sur achat web et sur achat public

30/03/2016 : Retour des offres

25 au 29/04/2016: Première analyse des offres

09/05/2016 : Négociation

13/05/2016 : Retour nouvelle offre

17 au 20/05/2016 : Deuxième analyse

27/05/2016 : Information au candidat retenu : SPIGRAPH pour le matériel QUARTZ SUPRASCAN A1

07/06/2016 : Notification

05/09/2016 : expédition du BC à l'UGAP pour le déménagement du scanner de l'Unistra vers l'UHA (prestation souhaitée avant la mi-septembre)

05/09/2016 : Réponse de l'UGAP : Le marché « déménagement » de l’UGAP est bloqué jusque fin octobre minimum. Le renouvellement de ce dernier ne se fera qu’à partir de novembre. Il faudra à ce moment-là vous refaire un devis avec les nouvelles références de marché si vous souhaitez patienter. Si ce n’est pas le cas, je vous propose de voir directement avec M. Zocaro de Mondia afin qu’il vous établisse un devis en direct. Je n’ai malheureusement pas d’autres solutions à vous apporter à aujourd’hui. Le service marché de l’UDS a été informé de cette rupture momentanée de marché)

à suivre …

A venir

Fixation avec Mondia de la date de transfert

Fixation avec DTS de la date de livraison du nouveau scanner à l'Unistra (DTS is an independent business unit of the Spigraph Group. All maintenance services sold by Spigraph group are delivered by DTS Service)

Fixation avec SPIGRAPH de la date de formation des utilisateurs à la nouvelle station de l'Unistra

Fixation de la date de formation des utilisateurs à la nouvelle station de l'UHA (par opérateurs Unistra)

Période de rodage (Unistra)

Phase de production courante (Unistra)

Autre ? (on ne sait jamais ...)